## Sheet1
中山市社会投资类工程建设项目审批服务流程图 （一般项目 审批时间控制在60个工作日内）
立项用地规划许可阶段 市自然资源局牵头 | [8 empty] | 工程建设许可阶段 市住房和城乡建设局牵头 |  |  |  | 施工许可阶段 市住房和城乡建设局牵头 | [5 empty] | 竣工验收阶段 市住房和城乡建设局牵头
土壤污染
[10 empty] | 住 建 部 门 | 按需组织超限工程建筑工程抗震设防技术审查 | 25 个 工 作 日 | 审 图 机 构 | 政府购买施工图设计文件审查服务（含建筑、消防、人防） | 15 个 工 作 日 |  |  |  | 建 设 单 位 组 织 验 收 | 工程质量竣工验收
地质灾害 |  | 土 地 资 源 评 估 指 标
人民防空工程竣工验收
地震安全
环保验收
压覆矿产 | [15 empty] | 开工前完成
[10 empty] | 社 会 机 构 | 位于城市重要地段、重要景观地区的建筑项目，依据地区城市设计成果，由建设单位在规划专家库中选择专家或社区城市设计师自行组织评审 |  |  |  |  | 城 管 部 门 | 建筑施工（噪音）排污许可证核发 | 8 个 工 作 日 |  | 水土保持设施验收
气候可行性
卫生防疫验收
水土保持
光纤到户通讯配套竣工验收
防洪 | [15 empty] | 城 管 部 门 | 建筑废弃物处置核准 | 8 个 工 作 日
考古调查勘探
[10 empty] | 自然资源部门 | 按需征询其他行业主管部门及人防部门对防空地下室设计意见 | 2 个 工 作 日
文物保护 |  | 现 状 普 查 | [13 empty] | 水 务 部 门 | 排水接驳登记 | 8 个 工 作 日 | 联 合 验 收 | 专项验收
|  |  | 市自然资源局（市土地储备中心） | 土地资源和技术控制指标清单制 | 土地出让前进行 | 市 自 然 资 源 局 | 建设用地规划许可证、建设用地批准书合并办理 | 5 个 工 作 日 | [12 empty] | 政务服务数据管理局 | 统一送达各专项验收核实结果、备案证明
历史建筑保护 | [12 empty] | 住 建 部 门 | 施工许可证（含质量安全监督登记） | 5 个 工 作 日 |  |  |  |  | 建设工程规划条件核实专项验收
古树名木 | [10 empty] | 设计方案审查、建设工程规划许可证核发 | 12 个 工 作 日 | [7 empty] | 建设工程消防竣工验收
并联审批8个工作日
危化品安全 | [15 empty] | 施工过程中按需办理（用地范围内豁免） |  |  |  | 电梯验收
备案
地下管线 | [15 empty] | 水 务 部 门 | 供水、排水工程开工审批、移动改建占用公共排水设施的审批 | 10 个 工 作 日 |  | 人民防空工程验收备案
[10 empty] | 社 会 机 构 | 建设工程技术方案审查由建设单位自行组织实施 | [8 empty] | 环保验收备案
用地规划条件要求 | [19 empty] | 水土保持设施验收备案
[13 empty] | 发 展 改 革 部 门 | 固定资产投资项目节能审查 | 工 程 开 工 前 完 成
建筑节能要求 | [10 empty] | 规划放线 | [8 empty] | 卫生防疫验收备案
[14 empty] | 商品房屋建设项目备案 |  | 城 管 部 门 | 道路挖掘、市政设施移动改建审批 | 8 个 工 作 日 |  | 光纤到户通讯竣工验收备案
航空要求
[14 empty] | 企业投资项目备案 | [5 empty] | 住宅工程信报箱验收
人防、污水排放、燃气工程要求 | [19 empty] | 室外排水验收
|  | 用 地 清 单 | [10 empty] | 环 保 部 门 | 建设项目环境影响评价文件审批 | [5 empty] | 并联审批15个工作日
文物保护要求 | [16 empty] | 临时占用绿地、砍伐迁移数目审批
历史建筑保护要求
[16 empty] | 住 建 部 门 | 工程项目使用袋装水泥和现场搅拌混凝土许可 | 5 个 工 作 日
古树名木保护要求
危化品安全要求
交通（函轨道交通保护及道路设计衔接）要求 | [15 empty] | 交 通 部 门 | 占用利用公路、公路用地、公路附属设施审批 | 10 个 工 作 日
配套公共服务设施及市政设施要求
[10 empty] | 相 关 企 业 | 水电气报装申请 |  |  |  |  | 并联审批10个工作日 |  |  | 相 关 企 业 | 水电气使用接驳
供水、供电、供气、通信等公共设施连接设计、迁移要点要求
备注：
|  | 1、流程图时间只统计政府部门组织、委托或购买服务的技术审查时间，施工图设计文件审查控制在15个工作日以内，超限高层建筑工程抗震设防技术审查按需开展，时间控制在25个工作日以内，法定公示时间、建设单位自行自行组织技术审查、材料准备时间不计入用时。 2、建设单位在开工前，自行完成《固定资产投资项目节能审查》、《商品房屋建设项目备案》、《企业投资项目备案》、《建设项目环境影响评价文件》，不影响基本报建流程推进。 | [14 empty] | 图例
[18 empty] | 基本建设流程政府审批事项 |  | 按需审批事项 | 企业事项