## Sheet1
中山市社会投资类工程建设项目审批体制改革试点实施方案工作任务分解表
序号 | 工作任务 | 具体内容 | 责任单位 | 配合单位 | 完成时限
1 | 创新推进“用地清单制” | 土地储备机构牵头组织相关行业主管部门开展用地红线范围内地质灾害、地震安全、水土保持、防洪、土壤污染、考古调查勘探等事项的专业评价或评估工作，在土地出让前取得统一的土地资源评估指标；对出让土地范围内的文物、历史建筑保护、古树名木、危化品安全、地下管线开展现状普查。 | 市自然资源局、土地储备机构 | 住房和城乡建设、水务、文化广电旅游、城市管理和综合执法局等相关行业主管部门，供水、供电、燃气、通信等公共服务企业 | 2019.6
2 | 降低设计方案批复门槛 | 建设工程规划许可证核发时一并进行设计方案审查，设计方案审查征询环节由发证部门统一征询交通（含轨道交通保护及道路设计衔接）、人防等部门意见。其他部门意见按需征询， | 市住房城乡建设局 | 人防办、交通等相关行业主管部门 | 2019.6
3 | 制定并实施施工图设计文件联合审图的工作指引 | 建立联合审图机制。将消防、人防等技术审查并入施工图设计文件审查，推行以政府购买服务方式开展施工图设计文件审查。相关行政监管部门按照其法定职责，制订施工图技术审查专业管理标准，并对施工图审查机构进行监督指导。 | 市住房和城乡建设局 | 财政局、公安消防局、人防办 | 2019.6
4 | 制定简化施工许可指引 | 施工许可手续按建设项目类型分类办理。其中维修加固、修缮等没有新增用地的改建项目及既有市政道路改建（不涉及征地拆迁、道路拓宽），办理施工许可证时无需办理用地手续，不增加建筑面积、建筑总高度、建筑层数，不涉及修改外立面、不降低建筑结构安全等级和不变更使用性质的改建项目及既有市政道路改建（不涉及征地拆迁、道路拓宽），无需办理规划审批手续 | 市住房和城乡建设局 | 自然资源局、交通局、市水务局 | 2019.6
|  | 取消施工合同备案、无拖欠工程款情形的承诺书，以建设资金已经落实承诺书代替银行出具的到位资金证明，以《项目主要管理人员一览表》（但建造师、总监除外）代替现场人员诚信录入，以《专业工程分包备案承诺书》替代分包备案业务，各项工伤保险资料、房地产保函、工人工资支付专用账户、视频监控系统安装服务合同等资料以建设单位承诺函形式先行办理，实施事中事后监督检查 | 市住房和城乡建设局 |  | 2019.5
|  | 合并办理质量安全监监督登记与施工许可。全面推进信息化管理，将质量安全监督登记手续整合纳入施工许可办理事项中，由建设单位一次申报，审批单位同步审核，实现并联审批。 | 市住房和城乡建设局 |  | 2019.1
5 | 建立联合验收机制 | 建设单位在统一平台上传工程项目验收报告，提出联合验收申请，提交一套验收图纸、一套申报材料。规划、质量监督、消防、环保、人防、档案、光纤、绿化、气象等相关行业主管部门实行统一平台办理，信息共享，同步审核，限时办结。 | 市政务服务数据管理局 | 住房城乡建设，生态环境、人防、自然资源、光纤、气象等相关行业主管部门 | 2019.6
6 | 建立审批管理体系 | 在国家和地方现有信息平台基础上，提升市工程建设项目联合审批系统功能和应用，大力推进网上并联申报及审批，实现统一受理、并联审批、实时流转、跟踪督办、信息共享。将审批流程各阶段涉及的审批事项全部纳入审批管理系统，通过审批管理系统在线监控审批部门的审批行为，对审批环节进行全过程跟踪督办及审批节点控制。强化市、区工程建设项目联合审批系统与“多规合一”管理平台、各部门审批业务系统之间的互联互通，做到审批过程、审批结果实时传送。 | 市政务服务数据管理局 | 市发展改革局、住房和城乡建设局、自然资源局、生态环境、人防、公安消防、光纤、气象 | 2019.9
|  | 强化“一个窗口”，提升综合服务。进一步完善“前台受理、后台审核”机制，整合各部门和各市政公用单位分散设立的服务窗口，通过同一窗口“统一收件、出件”，实现“一个窗口”服务和管理。 |  |  | 2019.9
|  | 细化“一张表单”，整合申报材料。建立各审批阶段“一份办事指南、一张申请表单、一套申报材料、完成多项审批”的运作模式，各审批阶段牵头部门制定统一的办事指南和申报表格，每个审批阶段申请人只需提交一套申报材料。不同审批阶段的审批部门应当共享申报材料 |  |  | 2019.6
7 | 完善相关法规制度文件 | 起草与改革相关的地方性法规，制定、完善与改革相关的配套政策文件。 | 市发展改革局、住房和城乡建设局、自然资源局等行业主管部门 | 市法制办 | 2019.9
8 | 建立“容错”工作机制 | 建立健全工程建设项目审批改革容错纠错机制，妥善把握事业为上、实事求是、担当务实、容纠并举等原则，纪检监察机关按照党中央“三个区分开来”的原则和容错机制处理，切实帮助各级机关放下思想包袱，轻装上阵，鼓励各职能部门、各镇区政府积极探索改革，先行先试 | 市纪委监委、市委组织部、市审计局 |  | 2019.8
9 | 制定联合测绘实施方案 | 将竣工验收事项涉及的规划条件核实验收测量、人防测量、不动产测绘等合并为一个综合性联合测绘事项，由建设行政管理部门会同自然资源、人防等部门和单位共同制定联合测绘实施方案，梳理上述测量的技术标准和测绘成果要求，明确操作流程并组织实施，由建设单位委托具有国家相应测绘资质的测绘机构进行测绘，出具相应测量成果，成果共享，满足相关行政审批的要求。 | 市自然资源局 、住房和城乡建设局 |  | 2019.9
10 | 建立多规合一工作机制和技术标准 | 基本形成“多规合一”的“一张蓝图”，建立“多规合一”业务管理平台。可以明确整合空间图层数据。完成差异图斑分析。协调空间规划矛盾和差异。在一张图上划定各类控制线，形成管控边界清晰、责任主体明确和管控规则明了的空间规划图等时间安排。 | 自然资源局 |  | 2019.9
11 | 建立考评制度 | 建立项目审批制度改革试点考评机制，出台考评办法，明确考核部门、考核内容、考核时间等，并在年度考核中予以体现。 | 市委政研室（市委改革办）、 | 市政务办、住房和城乡建设局等相关行业主管部门 | 2019.7
12 | 制定宣传方案 | 各有关部门、各镇区政府要通过多种形式及时宣传报道试点工作的改革措施和取得的成效，加强舆论引导，做好公众咨询、广泛征集企业、公众意见和建议等。 | 市住房城乡建设局、发展改革局、政务服务数据管理局、自然资源局，各镇区政府 |  | 2019.6